Termes de référence

Pour les services d’un.e vidéaste et photographe

Mission vidéo, photos et témoignages Niger

2024

**Informations sur la mission**

**Intitulé :** Expert vidéaste et photographe

**Type de contrat** : Contrat de consultance

**Durée de la mission :** 5 jours sur le terrain (du 26 au 30 août trajets inclus) et 1 mois de post-production (du 31 août au 30 septembre) 2024.

**Lieu de l’activité** : Commune de Torodi (ville de Torodi et village de Kobagué)

**Tâche** : Prendre des images vidéo et photo des activités de Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF-B) sur le terrain et des populations soutenues par notre équipe au Niger.

**Objet de la mission**

Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF-B), ONG de développement et humanitaire, lance un appel d’offre pour la réalisation de vidéos, la prise de photos de qualité et la collecte de témoignages. Le sujet de cette mission est de mettre en avant l’assistance alimentaire de VSF-B auprès des familles de déplacés internes et les familles hôtes, dans le cadre du projet de « *Soutien alimentaire en période de soudure aux populations vulnérables dans le département de Torodi, région de Tillabéry* ».

Les tâches suivantes sont à réaliser par un.e vidéaste :

* La **réalisation de 3 vidéos d’1 à 2 minutes** sur le processus de distribution de kits alimentaires aux personnes déplacées internes et population hôte dans le département de Torodi et cela en prenant compte les mesures de protection des bénéficiaires.
* La réalisation **d’interview de deux membres de l’équipe VSF-B** (à identifier) ainsi qu’au moins 5 bénéficiaires. Les témoignages filmés de bénéficiaires doivent être **accompagnées d’une fiche explicative** contenant les informations suivantes : nom et prénom, âge, ville/Commune, date, rôle de la personne et situation familiale.

Les tâches suivantes sont à réaliser par un.e photographe :

* La prise des **photos** de tous les aspects des activités de distribution des vivres de Vétérinaires Sans Frontières au Niger, **accompagnées d’une fiche explicative** contenant des informations générales pour chaque photo (date, ville/région, nom et rôle de la personne sur la photo);
* La récolte de **témoignages** des bénéficiaires : au moins 10 témoignages accompagnés de plusieurs photos de ceux-ci (portrait, habitation et lors de la distribution).

**Organisation préalable**

* Les bénéficiaires seront bien préparés/prévenus par les animateurs ou le staff local : consentement, explications, questions clés, bien fixer l’heure du rendez-vous et du passage du photographe pour s’assurer de leur présence et ne pas les immobiliser.
* L’équipe locale de VSF-B **facilite la prise de témoignages en expliquant la mission et installant un climat de confiance avec les bénéficiaires et** demande **la signature d’un formulaire de consentement** des bénéficiaires filmés et interviewés. Idéalement, le témoignage est pris à un moment différent des photos (de préférence prises pendant les « golden hours » le matin ou le soir).
* L’équipe locale sélectionnera préalablement les personnes/familles qui bénéficieront des activités de distribution : une attention est portée à l’équilibre des genres et les contextes familiaux.
* L’équipe locale s’engage à faciliter les différentes prises pour la réalisation des vidéos d’1 à 2mn.
* L’équipe locale s’engage à faciliter la prise du plus grand nombre de photos possibles, parmi lesquelles le/la photographe sélectionnera les **100 meilleures photos au minimum**
* L’équipe locale prend en charge le déplacement et le logement des prestataires.

**Programme provisoire**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jour** | **Activité** | **Lieu** | **Logement** | **Logistique** |
| **1**  **(26 août 2024)** | * Cadrage de la mission et briefing sécurité * Trajet Torodi * Cadrage de la mission avec l’équipe terrain | Niamey  Torodi | Case de passage de la commune de Torodi | Véhicule VSF-B ou de location + chauffeur + logisticien |
| **2**  **(27 août 2024)** | * Trajet jusqu’aux lieux de distribution des coupons * Filmage et prise de photos de l’activité de distribution des vivres aux bénéficiaires * Collecte des témoignages des familles bénéficiant de la distribution des vivres alimentaires | Torodi | Case de passage de la commune de Torodi | Véhicule VSF ou de location + chauffeur + logisticien |
| **3**  **(28 août 2024)** | * Visite, filmage et prise de photos de l’activité de distribution de vivres, fruits et farine enrichie aux bénéficiaires * Collecte des témoignages des familles/femmes bénéficiant de la distribution de vivres, fruits et farine enrichie * Retour et débriefing au bureau VSF Torodi | Torodi-Kobagué | Case de passage de la commune de Torodi | Véhicule VSF ou de location + chauffeur logisticien  Facilitateur :  Responsable staff VSF local |
| **4**  **(29 août 2024)** | * Trajet jusqu’au lieu de distribution * Visite, filmage et prise de photos de l’activité de distribution de farines enrichies aux bénéficiaires * Collecte des témoignages des familles/femmes bénéficiant de la distribution de farines enrichies * Retour et débriefing au bureau VSF Torodi | Torodi-Kobagué | Véhicule VSF + chauffeur logisticien  Facilitateur :  Responsable staff VSF local |
| **5**  **(30 août 2024)** | * Entretien avec le coordinateur des projets humanitaires de VSF-B * Trajet retour * Debriefing de la mission | Torodi-Niamey | Niamey |  |
| 31 août au 31 septembre | * Montage vidéo et préparation de la sélection des photos * Dépôt premières versions des vidéos et feedbacks de VSF-B * Dépôt deuxièmes versions des vidéos et feedbacks de VSF-B * Dépôt des versions finales | Niamey | - |  |

**Objectifs et livrables attendus**

Le prestataire prendra des images (photos et vidéos) des activités et bénéficiaires de VSF-B qui seront utilisées pour illustrer et visibiliser les activités de distribution de Vétérinaires Sans Frontières au Niger dans le cadre du projet GOMNI-ECHO. Les vidéos doivent être délivrées au format HD et les photos avec une qualité équivalente à 5 millions de pixels. Ces éléments doivent être transmis en format numérique.

Les vidéos montées devront être rendues disponibles à deux reprises au département de communication au siège ainsi que l’équipe de VSF-B Niger afin qu’ils puissent formuler des remarques et avis que le prestataire prendra en considération dans le montage des vidéos.

L’équipe locale sélectionnera préalablement quelques personnes/familles bénéficiaires de l’appuis de la part de VSF-B.

L’équipe locale, avec l’appui du partenaire, faciliteront la prise de témoignages en expliquant la mission et installant un climat de confiance avec les bénéficiaires. Ils assureront la traduction lors des entretiens avec les bénéficiaires.

Le/la vidéaste prend des vidéos au format horizontal et en couleur. Sont présentés tous les aspects de la vie des bénéficiaires de manière authentique (pas de mise en scène) : conditions de vie, famille (en groupe et membres individuels), animaux, relations avec les animaux, vie quotidienne…

Le prestataire prend de belles images expressives et dynamiques, **en format vertical et horizontal** et en couleur qui peuvent être utilisées avec ou sans le témoignage. Il présente tous les aspects de la vie des bénéficiaires de manière authentique (pas de mise en scène) : conditions de vie, famille (en groupe et membres individuels), animaux, relations avec les animaux, vie quotidienne…

Dans le mois suivant la mission, les délivrables suivants seront attendus du prestataire :

* La sélection des 100 meilleures photos couleur en HD format JPG avec légendes. Ces photos doivent être réalisées prioritairement en photographies numériques couleur. Le reportage contiendra également une série de photos verticales (environ 80% horizontal vs 20% vertical), pouvant servir à illustrer des roll-ups et autre matériels promotionnels nécessitant des visuels verticaux et étroits.
* **3 vidéos d’1 à 2 minutes** de présentation de la distribution de vivre organisée par Vétérinaires Sans Frontières en faveur des populations déplacées internes et population hôte au Niger, sous-titrées en FR.
* Un **B-roll** comprenant **15-20 minutes de rushes couleur** (avec time code et légendes) permettant de réaliser ultérieurement d’autres vidéos illustrant les activités (détaillées ci-dessous) de VSF-B au Niger. Le B-roll comprendra également les rushes de 2 interviews avec des collaborateurs de l’organisation (à identifier), qui feront également l’objet d’un montage ultérieur.

Le matériel de communication produit sera transmis à l’équipe locale pour son propre usage (photos, vidéos, témoignages et articles) ainsi qu’au département communication du siège.

La première version des vidéos montées devra être rendus disponibles pour un visionnage de l’équipe VSFB Niger et au département de communication afin que des ajustements puissent être faits afin d’intégrer les commentaires et remarques. Un second moment de visionnage sera organisé à cette même fin. Les vidéos finalisées devront être délivrées au plus tard le 25 septembre 2024.

**Les aspects suivants seront particulièrement soulignés à travers les vidéos, photos** **et témoignages :**

Activités de distribution : L’assistance alimentaire adéquate dans un contexte d’insécurité au Sahel

* + Des images illustrant les **conditions de vie difficiles** des populations : contexte de vie des réfugiés, déplacés internes, malnutrition chez les enfants, pauvreté, précarité des logements, …

→ Montrer la réalité et les problèmes contre lesquels VSF-B s’efforce d’apporter de solutions, avec l’appui de ECHO;

* + Des images illustrant la **distribution**, pour les familles, des denrées de base, avec les coupons distribués/cartes bénéficiaires ainsi que les cours de préparation de **farines enrichies** pour les enfants.

De manière générale

* La **vie quotidienne de la population rurale nigérienne** (vie au village, préparation des repas, etc.) et les conditions dans lesquelles vivent les personnes.
* Le **travail du personnel local de VSF-B** (vêtus de t-shirts/gilets avec le logo clairement visible) : les employés en action sur le terrain, photos de groupe… S’assurer que le logo VSF-B et du bailleur (UE) est clairement visible le plus souvent possible.
* L’accent sera mis sur la question du **genre** et le **rôle des femmes ;**
* Le prestataire prendra soin de **photographier chaque personne interviewée.**
* Eventuellement, d’autres prises de vues et/ou portraits spécifiques pourront être demandés sur place.

**Compétences et qualifications**

Afin de réaliser cette mission, le prestataire peut mettre à disposition plusieurs personnes qui devrons démontrer :

* Diplôme/formation en photographie ;
* Diplôme/formation en production vidéo ;
* Expérience professionnelle avérée et excellentes compétences en prise d’images (en plus de la/le vidéaste, une deuxième personne experte en communication peut accompagner le/la photographe pour la collecte de témoignages) ;
* Expérience avec des organisations humanitaires/ONG ;
* Expérience en zone d’insécurité est un plus ;
* Connaissance du français et de la langue locale ;
* Respect des valeurs et principes de VSFB.

**Modalités de recrutement**

Les services du prestataire sélectionné sera recruté pour 5 jours sur le terrain à la période du 26 août au 30 août et disposera d’un mois après la mission pour fournir les délivrables demandés

Il/elle sera contacté.e par VSF-B au Niger.

**Critères d’évaluation des offres**

Les offres reçues seront évaluées selon une grille d’analyse reprenant les critères suivants :

* Qualité des photos/vidéos/du portefolio, photothèque
* Expérience avérée,
* Offre de prix,
* Motivation.

**Documents à envoyer pour la candidature**

* Curriculum Vitae détaillé (avec deux références),
* Lettre de motivation,
* Portfolio, photothèque/vidéothèque
* Chronogramme des délais d’envoi des photos/vidéos et témoignages,
* Offre financière.

**Dépôt des candidatures**

Les candidat.e.s intéressé.e.s voudront bien adresser leur candidature en indiquant la référence de la mission

« Expert en photographie Niger » par courriel **aux trois adresses suivantes :** [a.lamouline@vsf-belgium.org](mailto:a.lamouline@vsf-belgium.org), [a.rabiou@vsf-belgium.org](mailto:a.rabiou@vsf-belgium.org) **et** [b.djibo@vsf-belgium.org](mailto:b.djibo@vsf-belgium.org) pour le **5 août 2024 à 17 h 00.**

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération.